ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

**ผลก รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตําบลสีคิ้ว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | 91,153 | 25-ธ.ค.2565 | 14-ม.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ(อาหาร  กลางวัน ) โรงเรียนนาดีศรีสะอาด | 269,000 | 219,300 | 01-พ.ค.2565 | 31-ต.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหาร  กลางวัน ) โรงเรียนบ้านถนนคด | 258,000 | 239,907 | 01-พ.ค.2565 | 31-ต.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน  จํานวน 2 โรงเรียน | 195,200 | 154,520 | 01-พ.ค.2565 | 31-ต.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 5 | จัดซื้อถังขยะภายในครัวเรือน | 60,000 | 60,000 | 01-ก.พ.-2566 | 31-มี.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 6 | จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะขนาดเล็ก | 1,003,000 | 694,900 | 03-ส.ค.2566 | 11-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 7 | จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน | 1,2263,000 | 1,185,500 | 21-ก.ย.2566 | 20-พ.ย.2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 8 | สื่อการเรียนการสอนให้กับ  โรงเรียนนาดีศรีสะอาด | 40,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 9 | สื่อการเรียนการสอนให้กับ  โรงเรียนบ้านถนนคด | 40,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 10 | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติดโรงเรียนบ้านนาดี | 5,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 11 | อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด  โรงเรียนบ้านถนนคด | 5,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจํานวนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค (คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า  จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ) | 8,000 | 5,610 | 01-ต.ค.-2566 | 30-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในชุมชน (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ) | 85,000 | 82,865 | 28-เม.ย.-2566 | 13-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | โครงการบริหารการจัดการคัดแยก  ขยะมูลฝอย และการจัดของเสีย อันตรายชุมชน | 60,000 | 51,604 | 15-พ.ค.-2566 | 23-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล  เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ | 50,000 | 12,370 | 25-พ.ค.-2566 | 25-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 5 | โครงการป้องกันการแพร่ระบาด  โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนําโรค | 100,000 | 71,198 | 02-ก.พ.-2566 | 13-ก.พ.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 6 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 100,000 | 6,000 | 02-ก.พ.-2566 | 02-ก.พ.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 7 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ เพิ่มศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงานส่วนตําบลและผู้ที่ เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วน ตําบล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 | 420,000 | 298,430 | 02-ก.พ.-2566 | 04-ก.พ.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 8 | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ  แก่ประชาชน | 20,000 | 15,471 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 9 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8,950,000 | 8,493,300 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 10 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,600,000 | 1,530,400 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 11 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 40,000 | 24,000 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาประจําปี  อบต. สีคิ้ว | 150,000 | 108,790 | 24-ก.ค.-2566 | 07-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 13 | โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ตามวิถีไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 150,000 | 108,790 | 15-ส.ค.-2566 | 15-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 14 | โครงการพระราชดําริด้าน  สาธารณสุข การรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 15 | โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข ฝึกอบรมให้ความรู้  เกี่ยวกับยาสมุนไพรประจําบ้าน | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 16 | โครงการพระราชดําริด้าน สาธารณสุข เฝ้าระวังป้องกันและ  ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 17 | โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านยา  เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 18 | โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขัน  กีฬา ระดับอําเภอและจังหวัด | 10,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 19 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม  และ จริยธรรม | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 20 | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษา ดูงานกลุ่มสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ  พอเพียง และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 200,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 21 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น  สาธารณประโยชน์ (กลุ่มทอผ้ายวน) | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการจิตอาสา "เราทําความดี  ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสา"เราทํา ความดีด้วยหัวใจ" | 40,000 | 5,730 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | โครงการดําเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวัน  ปีใหม่และวันสงกรานต์ | 45,000 | 44,835 | 29-ธ.ค.-2565 | 04-ม.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | โครงการเช่ากล้องวงจรปิดไร้สาย | 708,000 | 60,000 | 01-ต.ค.-2565 | 30-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | โครงการอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 150,000 | 77,350 | 15-ก.พ.-2566 | 15-ก.พ.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ  ทางธรรมชาติ | 15,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 6 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่เวที  ประชาคมร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 7 | อุดหนุนท้องถิ่นอําเภอสีคิ้ว ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)  อําเภอ สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้  ความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง | 260,000 | 259,650 | 27-ก.ย.-2566 | 27-ก.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : ไม่มีปัญหาอุปสรรค ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาและรณรงค์ ปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก  พระราชดําริฯ | 5,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ  รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 5,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการนําพาจิต สู่วิถีชีวิตแบบ  ชาวพุทธ ร่วมบุญขานรับปีใหม่ | 20,000 | 10,474 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณี  ลอยกระทง | 260,000 | 150,510 | 27-พ.ย.-2566 | 27-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | โครงการสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ | 35,000 | 15,490 | 13-เม.ย.2566 | 13-เม.ย.2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีไทย ร่วม  ใจแห่เทียน เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม นําพาบุญ | 10,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 5 | อุดหนุนโครงการรัฐพิธี | 5,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการอบรมเยาวชนรวมใจต้านยา  เสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้อง | 20,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6  ( ซอยนายมงคล ) | 460,000 | 459,500 | 31-ส.ค.-2566 | 29-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยหิน  หมู่ที่ 6 ซอยนายอุดม คุ้มพรสวรรค์ตอนบน | 288,000 | 222,000 | 31-ส.ค.-2566 | 29-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 ซอยยายสม  คุ้มพรสวรรค์ตอนบน | 299,500 | 298,500 | 31-ส.ค.-2566 | 29-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสุชัย  พัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านดาบพล) | 456,000 | 455,000 | 27-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7  (ซอยบ้านนายสงัด ) | 204,000 | 200,000 | 08-มิ.ย.-2566 | 08-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 6 | โครงการก่อสร้าง คสล.สายทางภายใน  หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่10 (ซอยผู้ใหญ่ถาวร) | 460,000 | 459,000 | 19-ม.ค.-2566 | 19-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า  หมู่ที่ 10 ( ซอยดอนฟ้าว ) | 460,000 | 444,000 | 06-มิ.ย.-2566 | 07-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทับม้า  หมู่ที่ 10 ( ซอยหนองใหญ่ ) | 480,000 | 479,000 | 06-มิ.ย.-2566 | 07-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน  คด หมู่ที่ 11 ( ข้ามคลองห้วยหินปูน ) | 291,000 | 287,500 | 04-ก.ค.-2566 | 03-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11  ( ซอยหลัง สํานักงาน อบจ. ) | 70,000 | 70,000 | 31-ส.ค.-2566 | 29-พ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน คด หมู่ที่ 11  (ซอยข้างไร่นายชิด - ถนนหมายเลข 201) | 300,000 | 279,500 | 08-มิ.ย.-2566 | 08-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านถนน  คด หมู่ที่ 11 (ซอยฟาร์มวัวผู้ใหญ่วิทย์) | 38,000 | 37,500 | 27-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 13 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ 12  ( ถนนสุดบรรทัด - สะพานข้ามคลอง ) | 445,000 | 445,000 | 08-มิ.ย.-2566 | 08-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่งลําไย  หมู่ที่ 13 (ซอยสวนตากวาง ) | 460,000 | 459,000 | 28-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน บ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13  ( สายเลียบคลองตูม ) | 425,000 | 419,000 | 04-ก.ค.-2566 | 03-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่ง พัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนางบุญปลูก) | 382,000 | 382,000 | 28-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม  เหล็กเส้นคูหัวช้างไปยังทางรถไฟ บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 | 456,000 | 455,500 | 27-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่ง  พัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยยายรุน) | 71,000 | 71,000 | 28-ก.ย.-2566 | 27-ธ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยเกรทเฮ้าท์) | 132,000 | 131,500 | 04-ก.ค.-2566 | 03-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3  (ซอยหลังเกรทเฮ้าท์) | 269,000 | 268,500 | 08-ก.พ.-2566 | 09-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายผิว  จราจร) ภายในหมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ทางเข้าวัดหนองรี) | 114,000 | 111,000 | 02-มี.ค.-2566 | 31-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 22 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยยายนิจ) | 252,000 | 250,500 | 14-ก.พ.-2566 | 15-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 (ซอยดาบปราบ) | 378,000 | 377,000 | 01-ก.พ.-2566 | 05-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยลุงชาญ) | 279,000 | 278,000 | 01-ก.พ.-2566 | 05-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 25 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6  (ซอยยายมิ่งขวัญ-โคกสะอาด) | 317,000 | 311,000 | 02-มิ.ย.-2566 | 02-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 26 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 6 (ซอยยายป๋อง) | 55,000 | 54,500 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 27 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านตํารวจ) | 500,000 | 478,500 | 06-ก.พ.-2566 | 07-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 28 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายตี๋รถเก่า) | 236,000 | 235,500 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7  (ซอย ผอ.ทวี – บ้านยายเอ๋) | 210,00 | 210,000 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 30 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7  (ซอยหน้าห้องเช่า) | 50,000 | 47,500 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 31 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยเลียบลําตะคองหลง) | 487,000 | 486,000 | 24-มี.ค.-2566 | 23-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยเศรษฐกิจพอเพียง) | 383,000 | 382,500 | 08-ก.พ.-2566 | 09-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 33 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 ( เลียบลําตะคองหลง ) | 245,000 | 244,000 | 24-มี.ค.-2566 | 23-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยป้าน้อย-ทล.201) | 335,000 | 334,000 | 03-เม.ย.-2566 | 03-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 35 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านถนนคด หมู่ที่ 11 (ซอยนายตี๋ โกช่าย) | 46,000 | 45,500 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12(ทางเข้าหมู่บ้าน) | 217,000 | 216,500 | 15-มี.ค.-2566 | 16-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 37 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 | 225,000 | 224,500 | 22-มี.ค.-2566 | 21-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 38 | โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านโคก  สะอาด หมู่ที่ 12 (ศาลาประชาคม) | 145,000 | 144,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 39 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12  (ซอยหน้าสถานีรถไฟ) | 62,000 | 61,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 40 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยยายสําหราง-นานายจําปอง) | 498,000 | 497,000 | 21-ก.พ.-2566 | 21-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 41 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13  (ซอยบ้านยายแปลง) | 150,000 | 131,000 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยยายติ่ง) | 147,000 | 146,500 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 43 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งลําใย หมู่ที่ 13 (ซอยลงเหมือง) | 294,000 | 293,000 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 44 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยข้างบ้านนางอรุณี) | 110,000 | 109,500 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 45 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยศาลเจ้าพ่อพระยา) | 38,000 | 37,500 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 46 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนายเข้ม) | 99,000 | 98,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 47 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนางกัลยา) | 67,000 | 66,500 | 02-มี.ค.-2566 | 01-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 48 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยตาเครา) | 43,000 | 42,500 | 02-มี.ค.-2566 | 01-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 49 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยดาบตี๋) | 53,000 | 52,500 | 02-มี.ค.-2566 | 01-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยสวนเกษตร) | 18,000 | 17,500 | 02-มี.ค.-2566 | 01-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17 (ซอยนางใหม่) | 17,000 | 16,500 | 02-มี.ค.-2566 | 01-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 52 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านริมบึง หมู่ที่ 17  (ซอยข้างบ้านสารวัตรต๊อด) | 116,000 | 109,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 53 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยประปา) | 36,000 | 33,500 | 24-มี.ค.-2566 | 22-มิ.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 54 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18  (ซอยหลังวัดโบสถ์-ร้านค้าตาธง) | 260,000 | 259,500 | 21-ก.พ.-2566 | 22-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยครูผ่อง) | 83,000 | 82,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 56 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนายอี๊ด) | 184,000 | 183,500 | 04-เม.ย.-2566 | 03-ก.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 57 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน  หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนายนพดล) | 220,000 | 219,500 | 14-ก.พ.-2566 | 15-พ.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 58 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน  หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยนางบุพผา) | 33,000 | 32,500 | 21-ก.พ.-2566 | 24-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ จัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 59 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายใน หมู่บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18  (สายสี่แยกคงคาเดือด) | 119,000 | 118,500 | 21-ก.พ.-2566 | 24-เม.ย.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 60 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่18(ซอยบ้านฝรั่ง) | 30,000 | 29,800 | 04-ก.ค.-2566 | 02-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 61 | โครงการขุดลอกคลองน้ําสาธารณะ บ้าน  บุ่งลําไย หมู่ที่ 13 (คลองตูม ) | 393,000 | 362,500 | 04-ก.ค.-2566 | 02-ส.ค.-2566 |  | **-** | **-** | **-** |
| 62 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา บ้านบุ่ง ลําใย หมู่ที่ 13  ( แยกบ้านดาบเส - ลําตะคอง) | 445,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 63 | โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. สาย  ทางบ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13 (ซอยหน้าวัด-อู่ช่างดํา) | 445,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 64 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  บ้านบุ่งพัฒนา หมู่ที่ 18 (ซอยยายรุน) | 379,500 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 65 | โครงการขุดลอกคลองสาธารณะบ้าน  สุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ( คลองห้วยลาด) | 40,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 66 | โครงการขุดลอกคลองเหมืองตะกวด  บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 | 80,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 67 | โครงการขุดลอกคลองห้วยหินปูน  บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 | 150,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 68 | ชื่อโครงการโครงการขุดสระหนองตาโว  บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 | 100,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 69 | โครงการขุดลอกคลองนานายเล็ก  บ้านทับม้าหมู่ที่ 10 | 415,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลําดับ ที่** | **โครงการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการ**  **เบิกจ่าย งบประมาณ** | **ระยะเวลาในการดําเนินการ** | | **ผลการดําเนินงาน** | | | |
| **วัน เดือน ปี เริ่ม**  **โครงการ** | **วัน เดือน ปี**  **สิ้นสุดโครงการ** | **ดําเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดําเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดําเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่**  **ดําเนินการ** |
| 70 | โครงการขุดลอกคลองตาปุ่ง  บ้านบุ่งลําไย หมู่ที่ 13 | 40,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 71 | โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหม่ | 10,000,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 72 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านหนองรี หมู่ที่ ๓ (ซอยนายเสม ) | 460,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บ้านสุชัยพัฒนา หมู่ที่ 7 ซอยกลางทุ่ง | 456,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติก  สายปากทางเข้าหมู่บ้าน -สาย กลางบ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 | 448,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
| 75 | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกส์  คอนกรีต บ้านทับม้า หมู่ที่ 10 (ซอยทับม้าล่าง) | 448,000 | 0 | **-** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |

- ปัญหาอุปสรรค : ไม่มีปัญหาอุปสรรค

- ข้อเสนอแนะ : โครงการที่ได้รับงบประมาณมีจํานวนมาก จนไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จลุล่วงได้ทันภายในปีงบประมาณ